## User Story
RencanaKU — Lembar Kerja 3: User Story
Praktik Aplikasi Web (INF60295) • Pertemuan 2 • Kelompok 5 • Format: Sebagai [peran], saya ingin [tindakan], sehingga [manfaat].
ID | Persona / Peran | User Story | Nilai / Manfaat | Lulus INVEST?
US-01 | Pengguna baru | Sebagai pengguna baru, saya ingin mendaftar akun menggunakan email dan password, sehingga saya dapat menyimpan dan mengakses proyek PRD saya kapan saja. | Data proyek tersimpan aman dan terikat ke akun pribadi. | Ya
US-02 | Pengguna terdaftar | Sebagai pengguna terdaftar, saya ingin login dan logout dengan aman, sehingga hanya saya yang dapat mengakses proyek saya. | Keamanan dan privasi akses proyek. | Ya
US-03 | Mahasiswa developer | Sebagai mahasiswa developer, saya ingin membuat proyek baru dari sebuah ide/prompt, sehingga saya dapat mulai menyusun PRD untuk aplikasi yang ingin saya bangun. | Menjadi titik awal alur spec-first. | Ya
US-04 | Pengguna terdaftar | Sebagai pengguna terdaftar, saya ingin melihat daftar seluruh proyek saya di dashboard, sehingga saya dapat melanjutkan pekerjaan yang tertunda. | Kemudahan melanjutkan pekerjaan lama. | Ya
US-05 | Pengguna terdaftar | Sebagai pengguna terdaftar, saya ingin mengganti nama atau menghapus proyek, sehingga daftar proyek saya tetap rapi dan relevan. | Kerapian dan housekeeping data. | Ya
US-06 | Founder non-teknis | Sebagai founder non-teknis, saya ingin mengetik ide bebas dalam bahasa natural lalu memperoleh draft PRD terstruktur, sehingga saya dapat menjelaskan ide tanpa harus memahami istilah teknis. | Menurunkan ketergantungan pada skill prompting. | Ya
US-07 | Mahasiswa developer | Sebagai mahasiswa developer, saya ingin melihat draft PRD dalam format terstruktur (bukan teks polos) dan dapat mengeditnya langsung, sehingga saya dapat menyesuaikan requirement dengan cepat. | Requirement mudah dibaca dan disunting. | Ya
US-08 | Founder non-teknis | Sebagai founder non-teknis, saya ingin sistem mengajukan pertanyaan klarifikasi satu per satu ketika requirement saya ambigu, sehingga PRD saya menjadi lebih jelas tanpa saya harus tahu bagian mana yang kurang. | Ambiguitas terdeteksi secara proaktif. | Ya
US-09 | Mahasiswa developer | Sebagai mahasiswa developer, saya ingin menjawab pertanyaan klarifikasi melalui chat atau quick-reply chip, sehingga PRD ter-update dengan requirement yang lebih spesifik. | PRD makin matang di tiap iterasi. | Ya
US-10 | Founder non-teknis | Sebagai founder non-teknis, saya ingin sistem menampilkan pasangan requirement yang saling bertentangan beserta penjelasannya, sehingga saya menyadari adanya konflik yang perlu diputuskan. | Kontradiksi tidak lagi lolos tanpa disadari. | Ya
US-11 | Pengguna terdaftar | Sebagai pengguna terdaftar, saya ingin memilih requirement mana yang dipertahankan saat terjadi kontradiksi, sehingga PRD saya menjadi konsisten. | Requirement final yang konsisten. | Ya
US-12 | Mahasiswa developer | Sebagai mahasiswa developer, saya ingin melihat histori versi PRD lengkap dengan diff visual berwarna, sehingga saya dapat menelusuri perubahan requirement antar versi. | Jejak revisi yang tertelusur. | Ya
US-13 | Pengguna terdaftar | Sebagai pengguna terdaftar, saya ingin memfinalisasi PRD ketika sudah tidak ada ambiguitas/kontradiksi tersisa, sehingga statusnya berubah menjadi final dan siap digunakan. | Penanda requirement siap dieksekusi. | Ya
US-14 | Mahasiswa developer | Sebagai mahasiswa developer, saya ingin mengekspor PRD final ke Markdown, JSON, dan PDF, sehingga saya dapat langsung menempelkannya sebagai instruksi ke AI coding agent. | Output portable lintas tool AI. | Ya
US-15 | Pengguna terdaftar | Sebagai pengguna terdaftar, saya ingin sistem otomatis beralih ke provider AI cadangan saat provider utama gagal, sehingga proses pembuatan PRD tidak terputus. | Keandalan layanan AI. | Ya

## Acceptance Criteria
RencanaKU — Lembar Kerja 4: Acceptance Criteria
Format Given-When-Then • minimal 3 kriteria untuk setiap user story prioritas Must.
User Story ID | AC ID | GIVEN (kondisi awal) | WHEN (aksi) | THEN (hasil diharapkan)
US-01 | AC-01-1 | Pengguna berada di halaman register dan mengisi email valid serta password memenuhi syarat | Pengguna menekan tombol "Daftar" | Sistem membuat akun baru dan mengarahkan pengguna ke dashboard dalam keadaan sudah login.
US-01 | AC-01-2 | Pengguna memasukkan email yang sudah terdaftar | Pengguna menekan tombol "Daftar" | Sistem menolak pendaftaran dan menampilkan pesan bahwa email sudah digunakan.
US-01 | AC-01-3 | Pengguna mengisi email berformat tidak valid atau password kurang dari 8 karakter | Pengguna menekan tombol "Daftar" | Sistem menampilkan pesan validasi pada field terkait dan tidak membuat akun.
US-02 | AC-02-1 | Pengguna terdaftar memasukkan email dan password yang benar | Pengguna menekan "Login" | Sistem menerbitkan token Sanctum dan mengarahkan pengguna ke dashboard.
US-02 | AC-02-2 | Pengguna memasukkan kombinasi email/password yang salah | Pengguna menekan "Login" | Sistem menolak akses dan menampilkan pesan kredensial tidak valid tanpa menyebut field mana yang keliru.
US-02 | AC-02-3 | Pengguna sudah login | Pengguna menekan "Logout" | Sistem mencabut token aktif dan mengarahkan pengguna ke halaman login.
US-03 | AC-03-1 | Pengguna sudah login dan berada di dashboard | Pengguna membuat proyek baru dan mengetik ide awal pada input box | Sistem menyimpan satu baris proyek baru milik pengguna tersebut dan membuka thread chat proyek.
US-03 | AC-03-2 | Pengguna mengirim ide awal pada proyek baru | Proses generate berjalan | Stepper otomatis berpindah dari "Input Ide" ke "Klarifikasi" dan draft PRD v1 muncul sebagai bubble chat.
US-03 | AC-03-3 | Input box masih kosong | Pengguna menekan tombol kirim | Sistem menolak permintaan dan meminta pengguna menuliskan ide terlebih dahulu.
US-04 | AC-04-1 | Pengguna memiliki beberapa proyek | Pengguna membuka dashboard | Sistem menampilkan hanya proyek milik pengguna tersebut beserta judul dan tahap stepper terakhir.
US-04 | AC-04-2 | Pengguna belum memiliki proyek apa pun | Pengguna membuka dashboard | Sistem menampilkan empty state disertai ajakan membuat proyek pertama.
US-04 | AC-04-3 | Pengguna mengeklik salah satu proyek pada daftar | Halaman proyek dibuka | Sistem memuat thread chat dan versi PRD terbaru dari proyek tersebut.
US-06 | AC-06-1 | Pengguna mengetik ide bebas dalam bahasa natural | Sistem selesai memproses permintaan ke LLM | Sistem menampilkan draft PRD yang memuat minimal latar belakang, tujuan, target user, requirement fungsional & non-fungsional, dan batasan.
US-06 | AC-06-2 | Proses generate telah selesai | Draft PRD ditampilkan | Draft tersimpan sebagai prd_versions versi 1 berstatus "draft" beserta pencatatan ai_provider yang berhasil.
US-06 | AC-06-3 | Proses generate melampaui ~15 detik atau gagal di seluruh provider | Batas waktu/kegagalan tercapai | Sistem menampilkan pesan error yang jelas dan tidak membiarkan layar menggantung (bukan crash).
US-07 | AC-07-1 | Draft PRD sudah terbentuk | Pengguna membuka panel PRD | PRD ditampilkan terstruktur per bagian, bukan blok teks polos (raw text).
US-07 | AC-07-2 | Pengguna menyunting salah satu bagian requirement secara manual | Pengguna menyimpan perubahan | Sistem membuat versi PRD baru dan panel PRD live ter-update mengikuti perubahan.
US-07 | AC-07-3 | Suntingan manual memunculkan ambiguitas/kontradiksi baru | Versi PRD baru tersimpan | Stepper otomatis kembali ke tahap terkait (Klarifikasi atau Validasi).
US-08 | AC-08-1 | Draft PRD v1 telah dibuat | Ambiguity Check dijalankan di belakang layar | Setiap bagian ambigu tercatat sebagai ambiguity_flags dan ditampilkan sebagai pertanyaan klarifikasi.
US-08 | AC-08-2 | Terdapat lebih dari satu ambiguitas | AI mengirim pertanyaan klarifikasi | Pertanyaan diajukan satu per satu dalam satu thread chat yang sama, disertai quick-reply chip bila tersedia opsi cepat.
US-08 | AC-08-3 | Masih ada ambiguity_flag yang belum terjawab | Pengguna mencoba lanjut ke finalisasi | Sistem menahan status pada "draft" kecuali pengguna melakukan override manual dengan konfirmasi eksplisit.
US-09 | AC-09-1 | AI mengajukan pertanyaan klarifikasi | Pengguna menjawab lewat chat box atau mengeklik quick-reply chip | Jawaban tersimpan sebagai resolution_answer dan flag terkait ditandai resolved.
US-09 | AC-09-2 | Sebuah pertanyaan klarifikasi telah dijawab | Jawaban diproses | Sistem meng-generate versi PRD baru dengan requirement yang lebih spesifik dan panel PRD ter-update.
US-09 | AC-09-3 | Seluruh ambiguitas telah terselesaikan | Tidak ada flag ambiguitas tersisa | Stepper berpindah otomatis ke tahap "Validasi".
US-10 | AC-10-1 | Seluruh ambiguitas telah selesai/di-override | Contradiction Check dijalankan | Setiap konflik tersimpan sebagai contradiction_flags berisi requirement_a, requirement_b, dan penjelasan.
US-10 | AC-10-2 | Terdapat kontradiksi yang terdeteksi | AI menampilkan konflik | Konflik ditampilkan berpasangan (A vs B) beserta penjelasan dan quick-reply chip ("Pakai A"/"Pakai B"/"Saya revisi manual").
US-10 | AC-10-3 | Tidak ada kontradiksi terdeteksi | Pengecekan selesai | Stepper berpindah otomatis ke tahap "Dokumentasi".
US-11 | AC-11-1 | Sebuah kontradiksi ditampilkan | Pengguna memilih "Pakai A" atau "Pakai B" | Sistem menyimpan resolution (kept_a/kept_b) dan meng-generate versi PRD baru yang konsisten.
US-11 | AC-11-2 | Sebuah kontradiksi ditampilkan | Pengguna memilih "Saya revisi manual" dan mengirim revisi bebas di chat | Sistem menyimpan resolution "revised" dan memperbarui PRD sesuai revisi pengguna.
US-11 | AC-11-3 | Resolusi kontradiksi memunculkan konflik baru | Versi PRD baru terbentuk | Sistem menjalankan kembali Contradiction Check sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya.
US-13 | AC-13-1 | Tidak ada ambiguitas maupun kontradiksi tersisa | Pengguna menekan "Finalisasi" | Status PRD berubah dari "draft" menjadi "finalized".
US-13 | AC-13-2 | Masih terdapat flag yang belum terselesaikan | Pengguna mencoba menekan "Finalisasi" | Sistem menahan finalisasi dan menampilkan daftar item yang masih perlu diselesaikan.
US-13 | AC-13-3 | PRD sudah berstatus "finalized" | Pengguna mengetik revisi bebas yang baru | Sistem membuat versi baru berstatus draft dan mengembalikan stepper ke tahap yang relevan.
US-14 | AC-14-1 | PRD berstatus "finalized" | Pengguna memilih format Markdown atau JSON | Sistem mengunduh berkas PRD sesuai format terpilih dengan struktur yang konsisten.
US-14 | AC-14-2 | PRD berstatus "finalized" | Pengguna memilih format PDF | Sistem menghasilkan berkas PDF PRD yang rapi dan dapat diunduh.
US-14 | AC-14-3 | PRD masih berstatus "draft" | Pengguna membuka opsi export final | Tombol export final tidak aktif atau memberi peringatan bahwa PRD belum difinalisasi.

## Product Backlog
RencanaKU — Product Backlog Awal (Prioritas)
Prioritas MoSCoW • Story Point skala 1-2-3-5-8 (ukuran relatif) • diurutkan: nilai tinggi & kebutuhan dasar di atas.
ID | Epic / Fitur | User Story (Ringkas) | Prioritas | SP | Acceptance Criteria (Ringkas) | Status
US-01 | Autentikasi | Register akun dengan email & password | Must | 2 | Akun dibuat & login otomatis; email duplikat & input tidak valid ditolak. | To Do
US-02 | Autentikasi | Login & logout aman (Sanctum) | Must | 2 | Token terbit saat kredensial benar; logout mencabut token aktif. | To Do
US-03 | Manajemen Proyek | Buat proyek baru dari ide/prompt | Must | 5 | Proyek tersimpan per user; stepper pindah ke Klarifikasi; input kosong ditolak. | To Do
US-04 | Manajemen Proyek | Dashboard daftar proyek | Must | 2 | Hanya proyek milik user yang tampil; empty state saat kosong. | To Do
US-06 | Prompt-to-PRD | Generate draft PRD dari bahasa natural | Must | 8 | Draft memuat komponen PRD lengkap; tersimpan v1 draft + ai_provider; error/timeout ditangani. | To Do
US-07 | Prompt-to-PRD | Tampilkan & edit PRD terstruktur | Must | 5 | PRD per bagian; edit manual membuat versi baru; ambiguitas baru mengembalikan stepper. | To Do
US-08 | Ambiguity Detector | Deteksi ambiguitas & pertanyaan klarifikasi | Must | 8 | Flag tersimpan; pertanyaan diajukan satu per satu; status tertahan draft hingga terjawab/override. | To Do
US-09 | Ambiguity Detector | Jawab klarifikasi & update PRD | Must | 5 | Jawaban menandai flag resolved; versi PRD baru terbentuk; stepper lanjut ke Validasi. | To Do
US-10 | Contradiction Checker | Deteksi kontradiksi requirement berpasangan | Must | 8 | Flag A vs B + penjelasan + chip; tanpa konflik lanjut ke Dokumentasi. | To Do
US-11 | Contradiction Checker | Resolusi kontradiksi (pilih/revisi) | Must | 3 | Simpan kept_a/kept_b/revised; jalankan ulang cek bila muncul konflik baru. | To Do
US-13 | Finalisasi & Export | Finalisasi PRD | Must | 2 | Status draft -> finalized bila bersih; ditahan bila masih ada flag. | To Do
US-14 | Finalisasi & Export | Export PRD ke MD / JSON / PDF | Must | 5 | Export sesuai format terpilih; opsi final nonaktif saat masih draft. | To Do
US-05 | Manajemen Proyek | Rename & hapus proyek | Should | 1 | Nama proyek berubah; proyek terhapus dari daftar milik user. | To Do
US-12 | Versioning & Diff | Histori versi + diff visual | Should | 5 | Daftar versi tampil; perubahan ditandai warna (hijau/merah/kuning). | To Do
US-15 | AI Provider Fallback | Fallback provider AI otomatis | Should | 3 | Retry ke provider cadangan saat utama gagal; ai_provider tercatat per versi. | To Do
|  |  | TOTAL SP | 64
Legenda: SP = Story Point (ukuran relatif kompleksitas, bukan jam). Status backlog awal = To Do; diperbarui ke In Progress / Review / Done saat pengerjaan.